**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в
МОУ «Зеленоборская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогов МОУ «Зеленоборская СОШ» о реализации программы наставничества  | октябрь - ноябрь | Чернова И.В. (директор школы) |
| Информирование родителей о планируемой реализации программы наставничества в МОУ «Зеленоборская СОШ»  | октябрь - ноябрь | Чернова И.В. (директор школы) |
| Встреча с обучающимися МОУ «Зеленоборская СОШ» с целью информирования о реализуемой программе | октябрь - ноябрь | Чернова И.В. (директор школы) |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы  | декабрь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | декабрь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | декабрь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | декабрь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Формирование базы наставников | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторыхслучаях с привлечением психолога) | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | январь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Обучение наставников | февраль | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | февраль | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | февраль | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | февраль | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах.Закрепление пар/групп распоряжением руководителя МОУ «Зеленоборская СОШ»  | февраль | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | март | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | апрель | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | апрель | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | апрель – май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | апрель – май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных | май | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | июнь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | июнь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | июнь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | июнь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МОУ «Зеленоборская СОШ» Внесение данных об итогах реализации программы | июнь | Сынкова А.В. (заместитель директора по УВР) |