Приложение к приказу №  от …

по МОУ «Зеленоборская СОШ»

Дорожная карта  по реализации направлений

введения федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования

в МОУ «Зеленоборская СОШ»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель 2014 г. | директор школы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Апрель 2014 г. | директор школы зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ГОАУД ПО АОИРО по проблеме введения ФГОС основного общего образования | Апрель – июнь | зам. директора по УВР |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | Апрель 2014 г. | Завхоз, зав. библиотекой |
| 5 | Проведение совещания, посвященного введению ФГОС второго поколения | Май 2014 г | директор школы – зам. директора по УВР |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе | До 1.06.2014 г. | зам. директора по УВР |
| 7 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, МО учителей основной школы. | Август 2014 г. | директор школы руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы; | В течение 2014-2015 учебного года | – зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану) | зам. директора по УВР |
| 10 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования. | Май 2014 г. | зам. директора по УВР |
| 11 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | До 15 августа 2015 г. | – зам. директора по УВР |
| 12 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Июнь 2015 г. | зам. директора по ВР |
| 13 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Май 2015 г. | зам. директора по ВР |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2015 г | – зам. директора по УВР– руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 15 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию школьников в условиях введения ФГОС | В течение учебного года | директор школы .– зам. директора по ВР |
| 16 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Зам. директора по УВР |
| 17 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | Июнь 2015 г. | – директор школы |
| 18 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Декабрь 2014г. Май 2015 г | – зам. директора по УВР |
| 19 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными РОО | – зам. директора по УВР |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | Апрель 2014 г | . – зам. директора по УВР. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в апробации ФГОС в 2014-2015 учебном году: | ГОАУД ПО АОИРО | – директор школы |
| 3 | Проведение круглого стола « Введение ФГОС основного общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2014 г. | – зам. директора по УВР - руководитель ШМО начальных классов |
| 4 | Организация участия педагогов школы в муниципальных мероприятиях по введению ФГОС основного общего образования | В течение 2014 - 2015 уч. года | – директор школы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | – директор школы – завхоз |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2014 г | . – завхоз |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 августа 2015 г | – зав. библиотекой |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, пере-ходящим на ФГОС ООО, к элект-ронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года 2014 – 2015 у. года | – зам. директора по УВР |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образова-тельного процесса к информаци-онным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года 2014 – 2015 у. года | . – зам. директора по УВР |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Август 2014 г. | – директор школы |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | Апрель 2015 г. | Руководитель ШМО начальных классов |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Декабрь 2014, июнь 2015 г | . – директор школы |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Апрель-декабрь 2015 г | Администрация школы |