Мероприятия по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)

в образовательном учреждении МОУ «Зеленоборская СОШ» в 2014-2015 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| Создание нормативного обеспечения ФГОС | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных особенностей. | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных особенностей. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). (Утверждение на педагогическом совете) |
|  | - Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в МОУ «Зеленоборская СОШ». - Положение о рабочей группе по введению федеральных государственных стандартов основного общего образования в МОУ «Зеленоборская СОШ» Михайловского района, Амурской области. - Примерное положение о рабочей программе. - Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов. - Должностная инструкция учителя МОУ «Зеленоборская СОШ». - Положение о стимулировании учителей по введении ФГОС. - Положение об организации внеурочной деятельности в основной школе по введению федеральных государственных стандартов основного общего образования. - Положение о контрольно-оценочной деятельности качества образования. - Договор с родителями по переходу на ФГОС. - Коллективный договор. - Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ на 2014-2015 учебный год. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Утвердить на педсовете. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): -нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования, на 2014 год; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников областных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования, на 2011 год. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): -нормативное подушевое бюджетное финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработанной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях области. Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях области. | Создание совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся. | Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. (Ответственный: ЗДВР) |
|  | Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования. (Ответственный: руководитель МО) | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в образовательном учреждении. (Ответственный: Завуч) |
|  | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте «Новые ФГОСТ в действии!». (Ответственный: Завуч) | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС в образовательных учреждениях муниципального образования (Ответственный: директор) | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования. (Ответственный: Завуч) |
|  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС основногообщего образования через выделение субвенций муниципальным образованиям для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями. (Ответственный: библиотекарь) | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС основного общего образования. (Ответственные: учителя) | Обеспечение образовательного учреждения учебной и учебно-методической литературой под ФГОС основного общего образования. (Ответственные: учителя) |
|  | Формирование регионального бюджета на 2014 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | Формирование муниципального бюджета на 2014 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | Финансовое обеспечение введения ФГОС в образовательном учреждении. |
|  | Проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. (Ответственный: Завуч) | Участие в проведении мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. (Ответственный: Завуч) | Создание условий для проведения мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. (Ответственный: Завуч) |
|  | Разработка методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования; -по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся начальной школы. (Ответственные: учителя) | Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования; -по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся основной школы. | Обеспечение: - организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования; -создания авторских программ воспитания и социализации учащихся основной школы. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС начального общего образования: -по программе повышения квалификации; -по программе тематических курсов; -по программе проблемных курсов; -по программе семинаров; -по программе групповых и индивидуальных консультаций. Организация методической работы в межкурсовой период. Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального образования в связи с введением ФГОС. | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательных учреждений. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте «Новые ФГОСТ в действии!» Проведение мероприятий: - совещания при директоре; - МО учителей предметников; - общешкольные, классные родительские собрания; - оформление сменного стенда; - Публичный доклад. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы основного общего образования. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
| Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС | Установление при необходимости для образовательных учреждений, находящихся в введении субъекта РФ, дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. Инвентаризация материально-технической базы. Оборудование кабинетов. Оборудование помещений для внеурочной деятельности. Создание библиотеки для учащихся начальных классов. Оборудование школьного двора, спортивной площадки. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений муниципальных образовательных учреждений | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения |